## Realizado
Xenty Acceso - Gantt (realizado + cierre)
23-jun-2026 -> 13-jul-2026 (14-jul: revision) - excluye 1, 6 y 7-jul (vacaciones) - Modulos F0-F8, panel admin, dispositivos, mejoras, seguridad, pruebas y cierre
Leyenda: |  | Original |  | Admin |  | Mejoras |  | Seguridad |  | Pruebas |  | Pendiente
Sección | Módulo / Mejora | Inicio | Fin | Días | 23-Jun | 24-Jun | 25-Jun | 26-Jun | 29-Jun | 30-Jun | 02-Jul | 03-Jul | 08-Jul | 09-Jul | 10-Jul | 13-Jul
Original | F0 Cimientos | 23-Jun | 24-Jun | 2
Original | F1 Recintos/Prov/Emp | 24-Jun | 29-Jun | 4
Original | F2 Documentos | 24-Jun | 29-Jun | 4
Original | F3 Eventos | 24-Jun | 29-Jun | 4
Original | F4 Citas + OCR | 24-Jun | 29-Jun | 4
Original | F5 Gafetes/Acc/Sanc | 24-Jun | 02-Jul | 6
Original | F7 Mensaj. + 69-B | 24-Jun | 02-Jul | 6
Original | F8 Reportes/Dashb. | 24-Jun | 02-Jul | 6
Original | 3 SPAs (base+diseño) | 24-Jun | 29-Jun | 4
Original | F6 Dispositivos edge | 24-Jun | 24-Jun | 1
Original | Edge API + long-poll | 24-Jun | 24-Jun | 1
Admin | Login + Dashboard | 02-Jul | 02-Jul | 1
Admin | Detalle + billing | 02-Jul | 02-Jul | 1
Admin | Planes CRUD | 02-Jul | 02-Jul | 1
Admin | MFA TOTP + QR | 02-Jul | 03-Jul | 2
Admin | Créditos + plan | 02-Jul | 02-Jul | 1
Admin | Periodo de gracia | 02-Jul | 02-Jul | 1
Mejoras | Roles/Permisos gran. | 30-Jun | 30-Jun | 1
Mejoras | Ayuda contextual (ⓘ) | 02-Jul | 02-Jul | 1
Mejoras | Idempotencia | 02-Jul | 02-Jul | 1
Mejoras | Notif. WhatsApp | 02-Jul | 02-Jul | 1
Mejoras | Bitácora/Calendario | 02-Jul | 02-Jul | 1
Mejoras | 69-B padrón global | 02-Jul | 02-Jul | 1
Mejoras | Escáner cám + HID | 02-Jul | 02-Jul | 1
Mejoras | QR legible (fix) | 02-Jul | 02-Jul | 1
Seguridad | Cripto Fernet + PII | 24-Jun | 24-Jun | 1
Seguridad | JWT dual + MFA TOTP | 24-Jun | 03-Jul | 7
Seguridad | Edge HMAC + nonce | 24-Jun | 24-Jun | 1
Seguridad | Aislam. cache | 24-Jun | 24-Jun | 1
Seguridad | Rate limit + headers | 02-Jul | 03-Jul | 2
Pruebas | Tests F0 modelos | 24-Jun | 24-Jun | 1
Pruebas | Suite aislamiento | 02-Jul | 03-Jul | 2
Pruebas | Verif. endpoints admin | 02-Jul | 03-Jul | 2
Pruebas | Verif. seguridad (429/deploy) | 03-Jul | 03-Jul | 1
Pendiente | Hardening (resto) | 08-Jul | 08-Jul | 1
Pendiente | Deploy + CI/CD | 08-Jul | 10-Jul | 3
Pendiente | QA / Go-live | 10-Jul | 13-Jul | 2
Vacaciones excluidas: 1, 6 y 7-jul. Cierre (hardening/deploy/CI-CD/QA/go-live) programado 8-13 jul; revision el 14-jul. SIN migracion de datos: el original solo tuvo datos de prueba; este build es la implementacion final.
IMPORTANTE: las fechas son estimadas. Imprevistos, correcciones, ajustes o nuevos requerimientos agregados al alcance pueden alargar los dias.